

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий  Провести классное родительское собрание в 1-4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО-2021 | До 01.05.2022 | Классные руководители  1-4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5-9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС 000-2021 | До 01.05.2022 | Классные руководители  5-9-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС-2021 для обучающихся, зачисленных до 01.09.2021 | До 01.05.2022 | Заместитель директора по УР | Аналитическая справка |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП  Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО-2021 и примерной образовательной программой | До 30.06.2022 | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 01.09.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС-2021 (при наличии согласий) | До 20.08.2022 | Рабочая группа | Измененные ООП НОО и ООП ООО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС 000-2021 и примерной образовательной программой | До 01.08.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в  соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами | Август 2022 | Директор | Приказы о внесении изменений и (или) новой редакции документов |
| Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС-2021 | Август 2022 | Директор | Обновленная редакция программы развития |
| Работа с сайтом школы Разместить ФГОС- 2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об  образовании | До 25.08.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте школы |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |